## Cover Page
项目简称 | 惠普-济宁国际人才基地-XX测试项目
客户名称 | HP-EPM
文档信息
项目名称： | XX测试项目 |  | 项目编号： | HP-EPM-001
文档标题 ： | XX测试项目缺陷报告 |  | 文档编号： | HP-EPM-001-005
项目经理： | XXX |  | 撰写人员： | XXX
创建时间： | 2015-07-01
文档版本变更记录
版本号 | 修订日期 | 修订人 | 审核人 | 版本描述
V1.0 | 2014-12-02 | XX | XXX | 创建
请认真填写本页内容，记录文档基本信息及版本变更记录。
Note on F7: 作者: 最新版本
Note on B12: 作者: 包括小版本变更及大版本变更： V1.1、V1.2、V1.3等 V2.0、V3.0、V4.0等
Note on D12: 作者: 通常是撰写人修订文档，为专职人员
Note on E12: 作者: 项目经理进行审核
Note on F12: ALLEN:包括影响域

## 缺陷列表
问题标识 | 软件版本 | 测试用例标识 | 优先级 | 报告人 | 报告日期 | 问题类别 | 问题级别 | 缺陷来源 | 问题描述 | 重现步骤 | 附件
WT_CRM_01 | CRM1.0 |  | High |  | 2015-06-01 | 功能 | High | 测试用例 | 创建线索模块，电话为空时，预期结果是提示电话不能为空，且不能保存实际结果是提示请输入内容，且保存成功了 | 1、打开CRM系统线索页面 2、填入必填项联系人姓名，正确的邮箱地址，电话编辑框为空 3、点击保存，保存成功
WT_CRM_02 | CRM1.1 |  | Low |  | 2015-06-01 | 功能 | Low | 测试用例 | 创建线索模块，邮箱为空，预期结果是提示邮箱不能为空，实际结果是请输入内容 | 1、打开CRM系统线索页面 2、点击新建按钮，输入必填项联系人姓名，电话，邮箱为空 3、点击保存
Note on J1: 作者: 描述清楚问题现象
Note on K1: 作者: 第2列填写对应出错步骤的预期结果
Note on L1: 作者: 添加出现问题的截图或附件

## 数据分析
1 | 缺陷分布图-问题来源
| 1 | 需求 | 0
| 2 | 测试用例 | 2
| 3 | 脚本 | 0
2 | 缺陷分布图-优先级
| 1 | low | 1
| 2 | Medium | 0
| 3 | high | 1
3 | 缺陷分布图-严重等级
| 1 | low | 1
| 2 | Medium | 0
| 3 | high | 1

## 缺陷分析概述 (hidden)
山推逆向物流平台缺陷分析报告
一、本轮测试对象描述 | 本次测试内容主要针对山推逆向物流平台功能性、系统容错性、人机界面等方面进行测试，系统功能包括系统部署、系统登录、权限管理、基础数据设置、权限管理、车辆回收、旧机拆解、检查入库等功能点，包括单一功能模块测试和业务流程测试。
二、测试用例执行情况 | 模块 | 总计 | 阻塞 | 通过 | 失败 | 失败率
| 回收管理 | 87 | 5 | 64 | 18 | 20.69%
| 首页、登录 | 33 | 0 | 29 | 4 | 12.12%
| 基础数据 | 67 | 1 | 43 | 23 | 34.33%
| 系统管理 | 30 | 0 | 23 | 7 | 23.33%
| 拆解管理 | 65 | 4 | 53 | 8 | 12.31%
| 统计报表 | 115 | 0 | 100 | 15 | 13.04%
| 库存管理 | 35 | 0 | 22 | 13 | 37.14%
| 检验管理 | 39 | 0 | 35 | 4 | 10.26%
| 总计 | 471 | 10 | 369 | 92 | 19.53%
三、缺陷报告分析
按缺陷优先级划分
|  | 回收管理 | 首页、登录 | 基础数据 | 系统管理 | 拆解管理 | 统计报表 | 库存管理 | 检验管理 | 总计
缺陷级别 | Urgent
Very High
High
Medium
Low
缺陷类型 | 设计问题
文档问题
程序问题
人机交互问题
其它问题
优先级 | High
Medium
Low